## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министра энергетики Московской области от 28.11.2024г. №113
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. 2025 года | факт на 31.03.2025 | факт года 2024 (Ha 01.01.года 2025) | факт на 31.03.2025 | факт года 2024 (на 01.01.года 2025) | факт на 31.03.2025 | факт года 2024 (на 01.01.года 2025) | факт на 31.03.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1. | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4. | Прочее новое строитедьство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Наименование субъекта Российской Федерации - Московская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-1021, по адресу: М.О., г.о. Мытищи, пос.Поведникис заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.1 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Мытищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение блочной комплектной трансформаторной подстанции №1974, по адресу: МО, г.о.Мытищи, д.Пирогово,мкр."Пирог.Ривьера"с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.2 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Мытищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение электрооборудования ячеек №7 и №19 ЦРП 6 кВ, по адресу: М.О., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.77 с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.3 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Мытищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение Распределительной трансформаторной подстанции РТП-35, по адресу: МО, г. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15 с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.4 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Подольск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-7.2, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.5 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-2.1, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.6 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-3, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородскийс заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ- 15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.7 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-4.1, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.8 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-5, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.9 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-7.1, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.10 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.11 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-4.2, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.11 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.12 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-6.2, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.12 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.13 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-8, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.13 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.14 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-6.1, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.14 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.15 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-2.2, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.15 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.16 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП «Потапово-3», по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.16 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.17 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-1, по адресу: МО, г. Щёлково, мкр-н Богородский с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.17 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Щёлково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.18 | Техническое перевооружение распределительной трансформаторной подстанции РТП-17, по адресу: Московская область, г. Броницы, мкр-н Марьинский, д.11 с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.18 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г. Броницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.19 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП 2*630 кВА, пл.80,4 по адресу: М.О., п.Нагорное с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.19 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Мытищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.20 | Техническое перевооружение Трансформаторной подстанции ТП-753, по адресу: М.О., г. Мытищи, ул. Силикатная д.36 с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.20 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Мытищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.21 | Техническое перевооружение подстанции трансформаторной комплектной, по адресу: Мытищи. р-он, д.Осташково с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и коробах-900 м | O_JKS_1.2.1.2.21 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Мытищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.22 | Техническое перевооружение Распределительное устройство РУ 10кВ ячейки РМ-6-8шт гп, по адресу: М.О., Талдомский р-он, пер. Мира, д.10 с заменой в пультах и панелях управления деталей и клемных колодок-15 шт; заменой ячеек шкафного исполнения, съёмных и выдвижных модулей-15 шт; заменой ячеек с выключателями нагрузки, установкой блока управления шкафного управления-15 шт; установкой перемычек из силового кабеля до 35кВ-15 шт; демонтажом и установка кабелей, установленных на конструкциях в лотках и короба -900 м | O_JKS_1.2.1.2.22 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Талдом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 3 000 м. Кабельная линия ф. 115 ПС № 366 - ТП 27. Сопротивление изоляции кабельной линии меньше нормативных значений. Несоответствие амплитудно-частотных характеристик в результате попадания влаги под оболочку кабеля. Токи утечки выше допустимых значений. Замена наиболее часто поврждающихся участков кабеля, монтаж соединительной и концевой кабельной арматуры, проведение испытаний в необходимом объеме по адресу:Московская область, г. Раменское, ул. Молодежная, д. 20 | O_JKS_1.2.2.2.1 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Раменское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в РТП-44 яч.8 "КЛ 10 кВ ПС 266 "Бор" ф. 28-РТП-44". Коронирование концевой муфты.Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу:Московская область, г. Домодедово, ул. Курыжова, 23 | O_JKS_1.2.2.2.2 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в РТП-44 яч.7 "КЛ 10 кВ ПС 266 "Бор" ф. 35-РТП-44". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний Московская область, г. Домодедово, ул. Курыжова, 23 | O_JKS_1.2.2.2.3 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в РТП-48 яч. 8 "КЛ 10 кВ ПС 266 "Бор" ф. 30-РТП-48". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу:Московская область, г.Домодедово, владение Большое Домодедово-ИЖК, 7 | O_JKS_1.2.2.2.4 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в РТП-48 яч. 7 "КЛ 10 кВ ПС 266 "Бор" ф. 41-РТП-48". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область, г.Домодедово, владение Большое Домодедово-ИЖК, 7 по адресу: Московская область, г.Домодедово, владение Большое Домодедово-ИЖК, 7 | O_JKS_1.2.2.2.5 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в ТП Котельная 2 "А" "КЛ 10 кВ РТП-48-ТП Котельная 2". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область, г.Домодедово, владение Большое Домодедово-ИЖК, 7 | O_JKS_1.2.2.2.6 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в ТП ОСЛК "Б" "КЛ 10 кВ ТП Котельная 2-ТП ОСЛК". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Батырева, д. 31 | O_JKS_1.2.2.2.7 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в РП ВЗУ "Б" "КЛ 10 кВ РТП-48-РП ВЗУ". Течь концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область, г. Домодедово, владение Южный Водоканал-ВЗУ, соор. 6 | O_JKS_1.2.2.2.8 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в ТП ОСК "Б" КЛ 10 кВ РТП-48-ТП ОСК. Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область, г. Домодедово, владение Большое Домодедово-ИЖК, 17 | O_JKS_1.2.2.2.9 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в ТП ВЗУ "А" "КЛ 10 кВ РП ВЗУ-ТП ВЗУ". Течь концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область г. Домодедово, владение Южный Водоканал-ВЗУ, соор. 6 | O_JKS_1.2.2.2.10 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в ТП ВЗУ "Б" "КЛ 10 кВ РП ВЗУ-ТП ВЗУ". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область г. Домодедово, владение Южный Водоканал-ВЗУ, соор. 6 | O_JKS_1.2.2.2.11 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 25 м. Концевая муфта в ТП ВЗУ "Б" "КЛ 10 кВ СП ВЗУ-МТП-11". Коронирование концевой муфты. Демонтаж участка кабельной линии с концевой муфтой, монтаж кабельного вставка, монтаж соединительной муфты, монтаж концевой муфты, проведение высоковольтных испытаний по адресу: Московская область г. Домодедово, владение Южный Водоканал-ВЗУ, соор. 6 | O_JKS_1.2.2.2.12 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.о. Домодедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 190 м. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-2-ВРУ-1. Сопротивление изоляции кабельной линии меньше нормативных значений по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, ул. Загородная, д. 3 Замена кабельной линии 0,4 кВ ТП-2-ВРУ-1, монтаж концевой муфты в ТП-2 и ВРУ-1, измерение сопротивления изоляции по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, ул. Загородная, д. 3 | O_JKS_1.2.2.2.13 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Химки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение кабельной линии протяженностью: 270 м. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-3-ВРУ-2. Сопротивление изоляции кабельной линии меньше нормативных значений. Замена кабельной линии 0,4 кВ ТП-3-ВРУ-3, монтаж концевой муфты в ТП-3 и ВРУ-3, измерение сопротивления изоляции по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, ул. Загородная, д. 3 | O_JKS_1.2.2.2.14 | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О., г.Химки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1. | Установка приборов учета с автоматическими системами контроля, класс напряжения 0,4 кВ, 59 шт. – 3-х фазные. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации” | O_JKS_1.2.3.1.1. | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | Установка приборов технического учета с автоматическими системами контроля, класс напряжения 0,4 кВ, 115 шт. – 3-х фазные. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации” | O_JKS_1.2.3.1.2. | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Установка приборов учета с автоматическими системами контроля, класс напряжения 10 кВ, 10 шт. – 3-х фазные, по объектам: ЦРП-6, ТП-237, КТП-1078, РП-590, ЦРП ОКБ КП | O_JKS_1.2.3.2. | Производство работ на центре питания 35 кВ и выше не требуется | М.О. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3. | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4. | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7. | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8. | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строитедьство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочее инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение Электролаборатории ЭТЛ "СУРА" на базе а/м ГАЗ 27057 4*4 | O_JKS_1.6.1. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение и установка АИСКУЭЭ | O_JKS_1.6.2. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд